Załącznik Nr 1

Zadania

do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie

w ramach Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2012r.

| Lp. | Cel |  | Sposób realizacji | Planowane rezultaty | Efekty zatrudnieniowe w % | Odpowiedzialni | Nakłady finansowe w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane zadania |  |  |  | Efekty jakościowe |  |  |
| Cel I. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizacja instrumentów rynku pracy wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach poniższych form wsparcia: |  |  | Objęcie wsparciem 558 osób | 40,0 % | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 2 193 856,00 (Fundusz Pracy) |
| 1.1 | Organizacja prac interwencyjnych |  | Utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych | 145 osób | 30% | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.2 | Organizacja robót publicznych |  | Utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych | 12 osób | 30 % | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.3 | Organizacja miejsc stażu |  | Skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu u organizatora | 270 osób | 50 % | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.4 | Organizacja prac społecznie użytecznych |  | Skierowanie bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych | 124 osób | 15 % | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.5 | Przyznanie stypendium za okres nauki |  | Przyznanie bezrobotnym świadczeń z tytułu podjęcia nauki | 7 osób | - | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.6 | Finansowanie kosztów przejazdu (na szkolenia, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych) |  | Finansowanie na wniosek uprawnionych osób kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy | w miarę potrzeb - do wysokości limitu FP | - | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.7 | Finansowanie kosztów badań lekarskich |  | Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy | w miarę potrzeb - do wysokości limitu FP | - | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.8 | Finansowanie dodatków aktywizacyjnych |  | Przyznawanie i wypłata dodatków na wniosek uprawnionych osób | w miarę potrzeb - do wysokości limitu FP | - | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy | Do wysokości faktycznych potrzeb |
| 1.9 | Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników |  | Przekazanie składek na odpowiednie fundusze ubezpieczenia społecznego rolników | w miarę potrzeb – do wysokości limitu FP | - | Dział Finansowo – Księgowy PUP |  |
| 2. | Kontynuacja realizacji projektu systemowego „Nowy horyzont” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3. Planowane działania w ramach projektu: |  |  | Objęcie wsparciem 290 osób | 40,0 % | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 1 837 300,00 (EFS -kwota dofinansowania na 2012r.) |
| 2.1 | Staże |  | Skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu u organizatora | 180 osób |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 2.2 | Prace interwencyjne |  | Utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych | 70 osób |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 2.3 | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z pomocą prawną i doradztwem w tym zakresie |  | Udzielanie bezrobotnym i innym uprawnionym osobom pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek poprzez przyznawanie jednorazowo środków na jej podjęcie | 40 osób |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| Cel II. Promocja samozatrudnienia oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizacja instrumentów rynku pracy wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach poniższych form wsparcia: |  |  | Objęcie wsparciem 40 osób | 100,0 % | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 599 814,00 (Fundusz Pracy) |
| 1.1 | Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego |  | Tworzenie dodatkowych miejsc pracy w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego | 25 osób | 100,0% | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.2 | Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z pomocą prawną i doradztwem w tym zakresie |  | Udzielanie bezrobotnym i innym uprawnionym osobom pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek poprzez przyznawanie jednorazowo środków na jej podjęcie | 15 osób | 100,0% | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 2. | Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej |  | Organizowanie cyklu spotkań pt „Moja firma” - doradztwo z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej | 30 osób | - | Doradcy zawodowi – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| Cel III. Podniesienie poziomu kwalifikacji osób bezrobotnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób |  |  | 38 osób | 30,0 % | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 113 000,00 (Fundusz Pracy) |
| 1.1 | Szkolenia dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób |  | Przeszkolenie bezrobotnych i innych uprawnionych osób | 35 osób | Wzrost aktywności zawodowej oraz atrakcyjności na rynku pracy i tym samym zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia | Specjalista ds. rozwoju zawodowego – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) |  |
| 1.2 | Szkolenia dla osób pobierających rentę szkoleniową |  | Przeszkolenie osób uprawnionych do renty szkoleniowej | 3 osoby |  | Specjalista ds. rozwoju zawodowego – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) |  |
| Cel IV. Aktywizacja zawodowa grup osób marginalizowanych na rynku pracy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wsparcie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie jako bezrobotne bądź poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu |  |  | Objęcie wsparciem 14 osób | 50,0% | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 190 000,00 (PFRON) |
| 1.1 | Organizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy |  | Przeszkolenie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy | 5 |  | Specjalista ds. rozwoju zawodowego – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) |  |
| 1.2 | Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej |  | Udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek poprzez przyznawanie jednorazowo środków na jej podjęcie | 5 |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 1.3 | Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy |  | Tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy | 4 |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 2. | Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych |  | Udzielanie porad zawodowych indywidualnych i grupowych | 35 osób | - | Doradcy zawodowi – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) |  |
| 3. | Realizacja programu ,,JUNIOR"- programu aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych absolwentów niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie. Działania planowane do realizacji w ramach programu: |  |  | 10 osób | 20,0% | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy | 72 000,00 (Fundusz Pracy) + 40 296,00 (PFRON) |
| 3.1 | Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych | Udzielanie porad zawodowych indywidualnych |  | 10 osób |  | Doradcy zawodowi |  |
| 3.2 | Organizacja miejsc stażu | Skierowanie osób bezrobotnych niepełnosprawnych w wieku do 25 roku życia do odbycia stażu u organizatora |  | 10 osób |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 3.3 | Wypłata osobom niepełnosprawnym świadczenia na rehabilitację w wysokości 30% lub 40% najniższego wynagrodzenia w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności | Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego po zakończeniu każdego miesiąca odbywania stażu |  | 10 osób |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 3.4 | Wypłata premii pracodawcy w wysokości 10% lub 20% najniższego wynagrodzenia w zależności od stopnia niepełnosprawności posiadanego przez bezrobotnego | Wypłata premii po zakończeniu odbywania stażu |  | Wg zawartych umów |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 4. | Realizacja programu specjalnego „Kuźnia młodych talentów” skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia |  |  | Objęcie wsparciem 82 osoby | 80,5% | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 207 215,00 (Fundusz Pracy) + 642 300,00 (rezerwa Ministra) |
| 4.1 | Poradnictwo zawodowe |  | Udzielanie porad zawodowych indywidualnych i grupowych | 82 osoby |  | Doradcy zawodowi – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) |  |
| 4.2 | Staż |  | Skierowanie bezrobotnych do spełniających kryteria programu odbycia stażu u organizatora | 62 osoby |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 4.3 | Staż + refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy |  | Tworzenie dodatkowych miejsc pracy w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego po uprzednim odbyciu 3-miesięcznego stażu | 15 osób |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 4.4 | Szkolenia z zakresu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” |  | Przeszkolenie osób bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej | 5 |  | Specjalista ds. rozwoju zawodowego – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) |  |
| 4.5 | Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej |  | Udzielanie bezrobotnym i innym uprawnionym osobom pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek poprzez przyznawanie jednorazowo środków na jej podjęcie | 5 osób |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 4.6 | Specyficzne elementy wsparcia |  | Refundacja kosztów zakupu netbooka | 82 osoby |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 5. | Realizacja programu specjalnego „Aktywni 50+” skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia |  |  | Objęcie wsparciem 35 osób | 77,1% | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | 207 215,00 (Fundusz Pracy) + 92 800,00 (rezerwa Ministra) |
| 5.1 | Poradnictwo zawodowe |  | Udzielanie porad zawodowych indywidualnych i grupowych | 35 |  | Doradcy zawodowi – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) |  |
| 5.2 | Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane w ramach Klubu Pracy |  | Przeszkolenie osób bezrobotnych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy | 30 |  | Lider Klubu Pracy – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) |  |
| 5.3 | Staż |  | Skierowanie bezrobotnych do spełniających kryteria programu odbycia stażu u organizatora | 30 |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 5.4 | Szkolenia z zakresu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” |  | Przeszkolenie osób bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej | 5 |  | Specjalista ds. rozwoju zawodowego – Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) |  |
| 5.5 | Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej |  | Udzielanie bezrobotnym i innym uprawnionym osobom pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek poprzez przyznawanie jednorazowo środków na jej podjęcie | 5 |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| 5.6 | Specyficzne elementy wsparcia |  | Refundacja kosztów zakupu roweru | 30 |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
|  |  |  | Refundacja kosztów usługi księgowej przez pierwsze 3 m-ce prowadzenia działalności gospodarczej | 5 |  | CAZ – Komórka ds. instrumentów rynku pracy |  |
| Uwaga: Programy specjalne wyszczególnione w punkcie 4 i 5 będą realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel V. Upowszechnianie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i Klubu Pracy wśród bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pośrednictwo pracy |  |  |  |  | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | bez nakładów |
| 1.1 | Udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych |  | a).Pozyskanie pracodawców do współpracy | 420 pracodawców | Marketing świadczonych usług oraz wzrost dostępności usług pośrednictwa pracy, | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | b). Pozyskanie ofert pracy niesubsydiowanych | 300 ofert |  | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | c) Odbycie wizyt u pracodawców | 400 wizyt |  | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | d) Pozyskanie ofert pracy w wyniku wizyt | 25 ofert |  | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 1.2 | Inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami |  | a) Organizacja giełd pracy | w miarę potrzeb |  | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | b) Organizacja Powiatowych Targów Pracy | w miarę potrzeb |  | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | 3) Przyłączanie się w miarę możliwości do udziału w targach pracy organizowanych przez inne instytucje (np.WUP Kielce , inne PUP) | w miarę potrzeb |  | Pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 2. | Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa |  |  |  | Wzrost dostępności usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) | bez nakładów |
| 2.1 | Udzielanie porad zawodowych (indywidualnych i grupowych) |  | a) Rozmowy wstępne | 300 osób |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | b) Udzielanie porad indywidualnych | 200 osób |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | c) Objęcie grupowymi poradami zawodowymi | 250 osób |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 2.2 | Udzielanie informacji o zawodach |  | Udzielanie uprawnionym osobom indywidualnych i grupowych informacji o zawodach | 200 osób |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 2.3 | Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy |  | Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów, w szczególności poprzez udzielanie informacji i doradztwo w tym zakresie | na wniosek pracodawcy |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 2.4 | Pomoc pracodawcom we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników |  | Udzielanie indywidualnych porad zawodowych pracodawcom i ich pracownikom | na wniosek pracodawcy |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 2.5 | Współpraca z pracodawcami w zakresie rozwiązywania lub złagodzenia problemów związanych z planowanymi zwolnieniami przyczyn dotyczących zakładu pracy (w tym zwolnieniami monitorowanymi) |  | Spotkania z osobami przewidzianymi do zwolnienia w celu zapoznania z usługami rynku pracy | w miarę potrzeb |  | Doradcy zawodowi + pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | W przypadku zwolnień monitorowanych: 1) uzgodnienie z pracodawcą zakresu i formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy | w miarę potrzeb |  | Doradcy zawodowi + pośrednicy pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
|  |  |  | 2) współpraca z pracodawcami w realizacji programu mającego na celu zapewnienie pracownikom przewidzianym do zwolnienia usług rynku pracy | w miarę potrzeb |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 2.6 | Spotkania informacyjne w szkołach ponadpodstawowych |  | Zapoznanie z aktualną sytuacja na lokalnym rynku pracy | w miarę potrzeb |  | Doradcy zawodowi– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 3. | Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy |  | Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane w ramach Klubu Pracy | 30 | Przygotowanie bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, | Lider klubu pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | 19 000,00 (Fundusz Pracy) |
|  |  |  | Objęcie osób bezrobotnych zajęciami aktywizacyjnymi w Klubie Pracy | 20 |  | Lider klubu pracy– Dział Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| 4. | Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania |  | Przygotowywanie i realizacja zindywidualizowanego programu działań przy współpracy osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy z pracownikiem PUP świadczącym usługi rynku pracy | 1300 osób | Indywidualne podejście do klienta pozwoli na dobór działań adekwatnych do jego potrzeb | Pracownicy Działu Usług Rynku Pracy (CAZ) | bez nakładów |
| Cel VI.Podniesienie poziomu usług na rzecz zatrudnienia poprzez wzrost potencjału organizacyjnego instytucji rynku pracy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kontynuacja realizacji projektu konkursowego „Nowe kadry – nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 |  | Planowany okres realizacji projektu od 01.04.10r. do 31.12.13r. Działania w ramach projektu do realizacji w 2012r: | Objęcie wsparciem 9 osób | Realizacja projektu umożliwi utrzymanie standardów zatrudnieniowych w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie | 230 058,00 (EFS - kwota dofinansowania na 2012r.) |
|  |  |  | - dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. | 6 osób |  |  |  |
|  |  |  | - szkolenia pracowników zajmujących się aktywizacją osób pozostających bez zatrudnienia | 9 osób |  |  |  |
| 2. | Kontynuacja realizacji projektu konkursowego „Wsparcie kadr” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 |  | Planowany okres realizacji projektu od 01.04.11r. do 31.12.13r. Planowane działania w ramach projektu do realizacji w 2012r. | Objęcie wsparciem 8 osób | Realizacja projektu umożliwi utrzymanie standardów zatrudnieniowych w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie | 126 260,00 (EFS - kwota dofinansowania na 2012r.) |
|  |  |  | - dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy | 5 osób |  |  |  |
|  |  |  | - - szkolenia pracowników zajmujących się aktywizacją osób pozostających bez zatrudnienia | 8 osób |  |  |  |
| 3. | Podwyższanie kwalifikacji pracowników PUP |  | Samokształcenie pracowników | praca bieżąca | Poprawa jakości świadczonych usług | Pracownicy PUP | bez nakładów |
|  |  |  | Szkolenia pracowników | w miarę potrzeb |  | Pracownicy PUP | 89 012,00 (Fundusz Pracy) |
| 4. | Promocja usług świadczonych przez PUP |  | Współpraca z lokalnymi mediami | w miarę potrzeb | Marketing usług świadczonych przez PUP oraz wzrost dostępności usług i instrumentów rynku pracy | Dyrektor PUP | bez nakładów |
|  |  |  | Udzielanie informacji w trakcie bezpośrednich rozmów oraz w trakcie wizyt u pracodawców | w miarę potrzeb |  | Pracownicy PUP | bez nakładów |
|  |  |  | Wykorzystanie własnej strony internetowej, Infokiosków, tablic informacyjnych oraz monitorów LCD w budynku PUP | praca bieżąca |  | Pracownicy PUP | bez nakładów |

Jędrzejów, dnia 10.05.2012r.